**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель внедрения современных педагогических технологий для успешной социализации детей дошкольного возраста»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждения:

1. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» (МДОУ «Детский сад № 30»)
2. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109» (МДОУ «Детский сад № 109»)
3. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» (МДОУ «Детский сад № 27»)
4. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74» (МДОУ «Детский сад № 74»)
5. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151» (МДОУ «Детский сад №151 »)
6. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 155» (МДОУ «Детский сад № 155»)

Руководители проекта:

1. Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» В.В.Филизнова
2. Заведующий МДОУ «Детский сад № 109»Н.С.Усанина

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Изучить теоретические подходы к теме проекта. | Рассмотрены теоретические подходы к пониманию эффективной социализации дошкольников. | * Составлен список литературы по теме проекта. * Проведен круглый стол с педагогическими работниками. | Выработано единое видение эффективной социализации дошкольников. | Все запланированные мероприятия выполнены. |
| 2. | Изучить нормативно - правовую базу проекта.  Провести анализ современных педагогических технологий эффективной социализации детей дошкольного возраста. | * Проведен анализ ресурсных возможностей образовательного учреждения (кадровых, методических, материально-технических, финансовых) для реализации инновационной деятельности. * Определили направления работы, объем и перечень мероприятий. * Проведено анкетирование педагогических работников: | * Разработана нормативно- правовая база проекта: приказы, положение о рабочей группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности. * Проведен анализ современных педагогических технологий эффективной социализации детей дошкольного возраста. | * Разработана и утверждена нормативно - правовая база проекта: положение о рабочей группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности. * Аналитическая справка о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме. | Все запланированные мероприятия выполнены. |
| 3 | Разработать критерии оценки эмоционального благополучия ребенка(ребенок, педагог, семья) | Определены основные критерии, в соответствии с которыми можно рассматривать и оценивать показатели эмоционального благополучия детей дошкольного возраста. | Такими критериями, на наш взгляд, могут быть:  - эмоциональный фон жизнедеятельности;  - новообразования в эмоциональной сфере;  - характер отношений ребенка с окружающими его взрослыми и сверстниками. | Такими критериями, на наш взгляд, могут быть:  - эмоциональный фон жизнедеятельности;  - новообразования в эмоциональной сфере;  - характер отношений ребенка с окружающими его взрослыми и сверстниками. |  |
| 4 | Определить и описать условия реализации современных педагогических технологий успешной социализации детей | Изучение состояния инфраструктуры ДОУ для организации инновационной деятельности.  Систематизация потребностей в материально-техническом оснащении. | Определили и описали условия реализации современных педагогических технологий успешной социализации детей | В разработке описание условий реализации современных педагогических технологий успешной социализации детей. | В разработке |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составили: ФИО, должность

1. Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» В.В.Филизнова
2. Заведующий МДОУ «Детский сад № 109»Н.С.Усанина