**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель внедрения современных педагогических технологий для успешной социализации детей дошкольного возраста»**

**за Iполугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждения:

1. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» (МДОУ «Детский сад № 30»)
2. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109» (МДОУ «Детский сад № 109»)
3. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» (МДОУ «Детский сад № 27»)
4. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74» (МДОУ «Детский сад № 74»)
5. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151» (МДОУ «Детский сад №151 »)
6. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 155» (МДОУ «Детский сад № 155»)

Руководители проекта:

1. Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» В.В.Филизнова
2. Заведующий МДОУ «Детский сад № 109»Н.С.Усанина

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Разработка и реализация программ внутрифирменного повышения профессиональных компетенций педагога ДОУ, при внедрении современных педагогических технологий социализации детей дошкольного возраста | Разработана программа внутрифирменного повышения профессиональных компетенций педагога ДОУ, при внедрении современных педагогических технологий социализации детей дошкольного возраста | * Составлен план работы
* Проведен круглый стол с педагогическими работниками.
 | Разработана программа внутрифирменного повышения профессиональных компетенций педагога ДОУ, при внедрении современных педагогических технологий социализации детей дошкольного возрастаСоставлен план проведения повышения профессиональных компетенций педагога | Все запланированные мероприятия выполнены. |
| 2. | Провести анализ современных педагогических технологий эффективной социализации детей дошкольного возраста. | Проведено анкетирование педагогических работников:  | * Проведен анализ современных педагогических технологий эффективной социализации детей дошкольного возраста.
 | * Аналитическая справка о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме.
 | Все запланированные мероприятия выполнены. |