**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Большой Ярославль – маленьким гражданам»:**

**концептуальные основы краеведческой деятельности в дошкольном образовании**

(название проекта)

**за I полугодие 2002/2003 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 27»

Руководитель проекта заведующий МДОУ № 27 Опарышева Н.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить теоретические подходы и обобщить практический опыт по организации краеведческой деятельности в дошкольном образовании МСО города Ярославля как основы нравственно-патриотического воспитания. | Организационное совещание «**Организация управленческой, методической и педагогической работы по решению поставленных задач Проекта»** | Определены направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план деятельности инновационной площадки на 2022 – 2023 учебный год.  | Выполнено |
| Заседание рабочих групп участников проекта **«Анализ концепций, программ, технологий, направленных на внедрение регионального компонента в образовательный процесс дошкольных организаций регионов РФ»** | Систематизирован опыт коллег других регионов РФ по организации краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста и выявлены актуальные направления и векторы развития дошкольного образования.  | Изучены теоритические подходы к организации краеведческой деятельности в дошкольном образовании. Сформирован кейс методических материалов. | Выполнено |
| Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ – участников сетевого взаимодействия в рамках проекта, активизировать их творческое сотрудничество, обмен и взаимообогащение опытом по вопросу краеведческой работы. | Круглый стол **«Успешные практики краеведческой деятельности в дошкольных учреждениях – участниках проекта»** | Представлены наиболее эффективные практики организации краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста. | Обобщен практический опыт краеведческой деятельности с детьми педагогов дошкольных учреждений.Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов дошкольных организаций – участников МИП по вопросам краеведения. | Выполнено |
|  | Семинар-практикум **«Краеведческая деятельность – современный формат воспитания детей дошкольного возраста»** | Представлен опыт педагогов МДОУ «Детский сад № 27» по включению краеведческой деятельности в образовательный процесс.Изучение парциальных программ, обеспечивающих вариативность и разнообразие содержания регионального компонента в дошкольном образовании,Формирование нравственно-патриотических чувств через краеведческую деятельность. | Собраны методические материалы, пособия по приобщению воспитанников учреждения к историко-культурному наследию и природному окружению родного города и микрорайона.Проведен анализ парциальных программ по краеведческой деятельности; выделены направления краеведческой деятельности | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработать концепцию парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам», определить ее структуру и подходы к реализации. | Рабочее совещание **«Концепция парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»** | Определены основные принципы организации краеведческой деятельности в дошкольных организациях.Определены концептуальные основы краеведческой деятельности в дошкольных учреждениях. | Конкретизировано содержание целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Выполнено |
| Встреча рабочей группы **«Проект целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»** | Определена структура целевого раздела программы. | Создан проект целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Выполнено |
| Встреча рабочей группы **«Проект содержательного раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»** | Определена структура содержательного раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Создан проект содержательного раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Выполнено |
| 3 | Трансляция опыта работы в муниципальной системе образования | Презентация опыта работы на методическом объединении «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» по теме: «Опыт работы МДОУ № 27 по краеведческой деятельности» | Определен уровень наработанного материала по направлению и образовательный потенциала детского сада по краеведческой деятельности. Рассмотрены методы и способы вовлечения воспитанников в краеведческую деятельность. | Обобщен опыт работы педагогов ДОУ по формированию нравственно-патриотических чувств через организацию краеведческой работы. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составила: старший воспитатель, Кузнецова О.А.