# \_Промежуточный отчет по реализации проекта

\_«Формирование личностных компетенций и

моделей поведения педагогов как условие позитивной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья

в условиях инклюзии»

(название проекта)

# За\_II \_ квартал 2025 года

Учреждение МДОУ «Детский сад № 27»

Руководитель проекта, заведующий МДОУ № 27 Опарышева Н.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в  соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Развитие личностных компетенций педагогов,  необходимых для работы с детьми с ОВЗ | Консультация  «Применение кейсов по развитию эмоционального  интеллекта в работе с дошкольниками»  Работа в виртуальной медиатеке  (самообразование)  Изучение методических материалов по позитивной социализации детей. | Внедрение в практику  работы ДОУ кейс технологии  Создано и функционирует сетевое облачное хранилище | Внедрены в  образовательную  деятельность кейсы по развитию социально- эмоционального  интеллекта детей  дошкольного возраста.  Ресурсы облачного  хранилища регулярно пополняются. Обеспечен доступ к материалам всех педагогов учреждения. | Выполнено  Выполнено |
| 2 | Повторный мониторинг социальных отношений в группах | Социометрические исследования в группах среднего, старшего  дошкольного возраста | Получение актуальной  сравнимой информации для оценки эмоционального благополучия детей в группах. | Для планирования дальнейшей работы  получена информация для сравнительного анализа уровня комфортности во взаимоотношениях  воспитанников на групповом уровне. | Выполнено |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Анализ эффективности реализации проекта. | Оргдеятельностная встреча проектных команд  «Подведение итогов деятельности МИП». | Подведение итогов работы муниципального проекта Подготовка отчетных  документов об итогах инновационной площадки. | Скорректированы и оформлены продукты реализации проекта | Выполнено |

*Заведующий МДОУ «Детский сад № 27» Опарышева Н.В.*

*Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 27» Кузнецова О.А.*