# Промежуточный отчет по реализации проекта

«Формирование личностных компетенций и

моделей поведения педагогов как условие позитивной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья

в условиях инклюзии»

(название проекта)

# За\_IV \_ квартал 2024 года

Учреждение МДОУ «Детский сад № 27»

Руководитель проекта, заведующий МДОУ № 27 Опарышева Н.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в  соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Развитие личностных компетенций педагогов, необходимых для  работы с детьми с ОВЗ | Цикл тренингов по развитию эмпатии и  толерантности у педагогов 1 занятие «Тренинг – игра на развитие эмпатии, снятие скрытого стресса» 2 занятие «Как управлять своими эмоциям»   1. занятие «Толерантная личность» 2. занятие «Проекции и тени. Принятие   несовершенства»   1. занятие «Пассивная агрессия. Найти и   обезвредить»  Работа в виртуальной медиатеке  (самообразование)  Изучение методических материалов по работе с детьми с ОВЗ, | Созданы организационно- методические условия для повышения толерантности и эмпатии педагогов,  работающих в группах комбинированной направленности  Создано и функционирует сетевое облачное хранилище | Разработан и запущен цикл тренингов по  развитию личностных компетенций педагогов, работающих с детьми ОВЗ.  Ресурсы облачного  хранилища регулярно пополняются. Обеспечен доступ к материалам всех педагогов учреждения | Запланированные мероприятия прошли в полном объеме  Выполнено |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предоставленных  преподавателями ЯрГУ |  |  |  |
| 2 | Трансляция опыта | Мастер-класс для педагогов ДОУ  «Планета трёх слов (любовь, прощение, терпение)» | Повышение  профессиональной  компетентности у педагогов ДОУ | Созданы условия для привлечения внимания к воспитанию толерантного отношения к людям, в том числе к людям с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено |

*Заведующий МДОУ «Детский сад № 27» Опарышева Н.В.*

*Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 27» Кузнецова О.А.*