# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальный ресурсный центр**

**Реализация регионального компонента образовательной программы**

**в дошкольных образовательных организациях города Ярославля**

(название проекта)

# За\_I квартал 2025 года

Учреждение МДОУ «Детский сад № 27»

Руководитель проекта, заведующий МДОУ № 27 Опарышева Н.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в  соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Сетевое взаимодействие участников проекта МРЦ. | 1. Встреча рабочей группы по подготовке к проведению городского конкурса дидактических игр и пособий краеведческого содержания среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля «Край родной, навек любимый!».  2. Встреча рабочей группы по подготовке к семинару «Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». | Определены направления и содержание работы участников проекта. Определены условия, необходимые для проведения конкурса. | Разработан план семинара-практикума «Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».  Разработан приказ городского конкурса дидактических игр и пособий краеведческого содержания среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля «Край родной, навек любимый!». Разработаны бланки оценки конкурсных работ. | Выполнено |
| 2 | Трансляция инновационного опыта. | Проведен обучающий семинар для педагогов:  - Семинар-практикум:  «Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».  -Представление эффективных практик краеведческой деятельности: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с видами транспорта и профессиями людей в транспортной отрасли по средствам долгосрочного проекта «Мы – железнодорожники». | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента, обеспечить консультационную поддержку педагогов МСО г. Ярославля по внедрению программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Актуализированы и расширены знания педагогов по экономическому направлению краеведческой деятельности детей.  Транслирован опыт использования успешных образовательных практик краеведческого содержания: технология проектной деятельности, разработка пособий по ознакомлению детей с экономикой Ярославской области. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 3 | Разработка методической копилки дидактических игр и пособий краеведческого содержания, ориентированных на детей дошкольного возраста. | Подведение итогов, награждение победителей городского конкурса «Край родной, навек любимый!». Выставка и презентация лучших дидактических игр и пособий краеведческого содержания среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля. | Отбор и описание лучших дидактических игр и пособий краеведческого содержания, представленных на городском конкурсе. | Создание сборника дидактических игр и пособий краеведческого содержания, ориентированных на детей дошкольного возраста. | Выполнено |

*Заведующий МДОУ «Детский сад № 27» Опарышева Н.В.*

*Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 27» Кузнецова О.А.*