**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Муниципальный ресурсный центр «Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в практику работы дошкольных образовательных учреждений»**

**за Iполугодие 2019/2020 учебного года**

**МДОУ детские сады: № 26; 27; 35; 38; 125; 151; 155; 174; 232; 12**

Руководитель МРЦ Турыгина Ю. И.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | 1. повышение профессиональных компетенций педагогического сообщества в вопросах введения профессионального стандарта педагога в ДОУ; 2. информационное и методическое сопровождение руководителей ДОУ через сетевое взаимодействие. | Теоретический семинар для руководителей ДОУ по теме «Введение профессионального стандарта в ДОУ: нормативно-правовые документы, организационно-управленческие решения»  Выступление на совещании руководителей«Модель управления процессом внедрения профессионального стандарта педагога как условие совершенствования качества образования в дошкольных образовательных организациях»  Практическое занятие для руководителей и старших воспитателей ДОУ «Проведение внутреннего аудита профессиональной деятельности педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта» | Повышение компетентности управленческих команд.  Трансляция разработанной модели управления процессом внедрения профстандарта «Педагог»  Опыт работы по внедрению профессионального стандарта педагог обобщен в учебно-методическом пособии «Управление процессом развития педагогического персонала в условиях внедрения профессионального стандарта педагога». | Повышение компетентности управленческих команд по вопросам обновления локальных нормативных актов, разработкеиндивидуальных программпрофессионального  развития педагога ДОО, способах работы с индивидуальными картами педагогов с учетом их образовательных потребностей. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): рабочая группа МРЦ